## 产品待办列表
用户故事编号 | 用户故事名称 | 描述 | 优先级 | 迭代编号 | 验收标准 | 估算 | 备注 | 开始日期（或计划日期） | 完成日期（或计划日期）
US001 | 用户注册 | 作为新用户，我希望注册账号，以便访问系统 | 高 | 1 | 1. 用户可以输入姓名、邮箱和密码 2. 系统校验邮箱格式 3. 系统检查密码强度 4. 账号成功创建 | 3 | 第二阶段 - 第 1 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-03-30
US002 | 用户登录 | 作为已注册用户，我希望登录系统，以便访问我的个性化仪表盘 | 高 | 1 | 1. 用户可以输入邮箱和密码 2. 凭据无效时显示错误信息 3. 登录成功后创建会话 | 2 | 第二阶段 - 第 1 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-03-30
US003 | 角色选择 | 作为用户，我希望选择自己的角色（TA 或 MO），以便访问对应功能 | 高 | 1 | 1. 用户可以选择 TA 或 MO 角色 2. 角色保存到用户资料中 3. 界面根据所选角色调整 | 1 | 第二阶段 - 第 1 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-03-30
US004 | TA 个人资料创建 | 作为 TA 申请人，我希望创建个人资料，以便 MO 审核我的信息 | 高 | 1 | 1. TA 可以输入个人信息（姓名、学号、专业、年级） 2. TA 可以添加联系方式 3. 个人资料保存到系统中 | 5 | 第二阶段 - 第 1 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-03-30
US005 | 简历上传 | 作为 TA 申请人，我希望上传简历，以便 MO 审核我的资质 | 高 | 1 | 1. TA 可以上传 PDF/DOC 格式简历 2. 系统限制文件大小（最大 5MB） 3. 简历被保存并关联到个人资料 | 3 | 第二阶段 - 第 1 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-03-30
US006 | 技能声明 | 作为 TA 申请人，我希望声明自己的技能，以便系统为我匹配合适岗位 | 中 | 1 | 1. TA 可以从预定义列表中选择技能 2. TA 可以添加自定义技能 3. 技能保存到个人资料中 | 2 | 第二阶段 - 第 1 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-03-30
US007 | 岗位发布创建 | 作为 MO，我希望创建并发布岗位，以便 TA 查看并申请 | 高 | 2 | 1. MO 可以输入岗位标题和描述 2. MO 可以指定所需技能 3. MO 可以设置截止日期 4. 岗位发布后对 TA 可见 | 5 | 第二阶段 - 第 2 次迭代 | 2025-03-30 | 2025-04-12
US008 | 岗位列表展示 | 作为 TA，我希望查看可申请岗位，以便找到合适职位 | 高 | 2 | 1. 显示所有有效岗位 2. 岗位按截止日期排序 3. 点击后可查看岗位详情 | 3 | 第二阶段 - 第 2 次迭代 | 2025-03-30 | 2025-04-12
US009 | 岗位搜索 / 筛选 | 作为 TA，我希望搜索和筛选岗位，以便找到与技能匹配的职位 | 中 | 2 | 1. TA 可以按关键词搜索 2. TA 可以按所需技能筛选 3. 筛选结果实时更新 | 3 | 第二阶段 - 第 2 次迭代 | 2025-03-30 | 2025-04-12
US010 | 岗位申请 | 作为 TA，我希望申请岗位，以便获得该职位的考虑机会 | 高 | 2 | 1. TA 可以在申请前查看岗位详情 2. TA 可以提交申请 3. 申请关联到 TA 个人资料 4. 提交后显示确认信息 | 5 | 第二阶段 - 第 2 次迭代 | 2025-03-30 | 2025-04-12
US011 | 申请状态查看 | 作为 TA，我希望查看申请状态，以便跟踪我的岗位申请 | 高 | 2 | 1. TA 可以查看自己的全部申请 2. 显示状态（待审核 / 已接受 / 已拒绝） 3. 状态实时更新 | 2 | 第二阶段 - 第 2 次迭代 | 2025-03-30 | 2025-04-12
US012 | 申请人列表查看 | 作为 MO，我希望查看岗位的所有申请人，以便进行评估 | 高 | 2 | 1. MO 可以查看申请人列表 2. MO 可以查看申请人资料 3. MO 可以查看简历 | 3 | 第二阶段 - 第 2 次迭代 | 2025-03-30 | 2025-04-12
US013 | 申请人选择 | 作为 MO，我希望选择申请人，以便向其提供 TA 岗位 | 高 | 2 | 1. MO 可以接受或拒绝申请人 2. TA 会收到决定通知 3. 申请状态被更新 | 3 | 第二阶段 - 第 2 次迭代 | 2025-03-30 | 2025-04-12
US014 | 退出登录 | 作为用户，我希望退出登录，以便安全离开系统 | 中 | 1 | 1. 用户可以点击退出登录 2. 会话被终止 3. 系统重定向到登录页面 | 1 | 第二阶段 - 第 1 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-05-20
US015 | 个人资料编辑 | 作为 TA，我希望编辑个人资料，以便保持信息最新 | 中 | 2 | 1. TA 可以修改个人资料详情 2. 修改会立即保存 3. 简历可以更新 | 2 | 第二阶段 - 第 3 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-05-20
US016 | AI 技能匹配 | 作为 TA，我希望获得 AI 驱动的岗位推荐，以便找到最匹配的职位 | 中 | 3 | 1. 系统分析 TA 技能和岗位要求 2. 每个岗位显示匹配百分比 3. 显示前 5 个推荐岗位 | 8 | 第三阶段 - 第 3 次迭代 | 2025-04-18 | 2025-04-30
US017 | AI 缺失技能检测 | 作为 TA，我希望了解自己针对某岗位缺少哪些技能，以便提升资质 | 中 | 3 | 1. 系统识别缺失的必需技能 2. 提供技能提升建议 3. 推荐学习资源 | 5 | 第三阶段 - 第 3 次迭代 | 2025-04-18 | 2025-04-30
US018 | 管理员工作量统计 | 作为管理员，我希望查看工作量统计，以便监控系统使用情况 | 低 | 3 | 1. 显示活跃 TA 数量 2. 显示岗位发布数量 3. 可查看申请统计 4. 数据可导出 | 5 | 第三阶段 - 第 3 次迭代 | 2025-04-18 | 2025-04-30
US019 | 岗位发布管理 | 作为 MO，我希望管理自己发布的岗位，以便更新或移除它们 | 中 | 3 | 1. MO 可以编辑岗位详情 2. MO 可以关闭 / 删除岗位发布 3. 受影响的申请人会收到通知 | 3 | 第三阶段 - 第 4 次迭代 | 2025-04-20 | 2025-04-30
US020 | 邮件通知 | 作为用户，我希望接收邮件通知，以便及时了解重要更新 | 低 | 3 | 1. 申请状态变化会触发邮件 2. 新岗位发布会通知匹配的 TA 3. 系统发送截止日期提醒 | 3 | 第三阶段 - 第 4 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-05-20
US021 | 性能优化 | 作为系统管理员，我希望系统保持最佳性能，以便用户获得流畅体验 | 低 | 4 | 1. 页面加载时间小于 2 秒 2. 数据库查询已优化 3. 已实现缓存机制 | 5 | 第三阶段 - 第 4 次迭代 | 2025-04-15 | 2025-05-20
US022 | 用户手册 | 作为用户，我希望访问用户手册，以便学习如何使用系统 | 中 | 3 | 1. 系统中提供用户手册 2. 每个功能都有帮助章节 3. 文档可搜索 | 3 | 第三阶段 - 第 4 次迭代 | 2025-04-20 | 2025-04-30